## At_187 Prêmio Mario Covas 2007

Título: PROGRAMA MINHA TERRA

Instituição: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” - ITESP

Responsável pela inscrição: CLEUSADÉLIA DE OLIVEIRA

Integrantes da equipe: ALINE CONCEIÇÃO GONÇALVES, CLEUSADÉLIA DE OLIVEIRA, HEITOR CÂNDIDO DE SOUZA JÚNIOR, ISABEL RAMOS DE LIRA FELÍCIO, JOSÉ LUIZ SANTOS SALES e THIAGO FRANCISCO NEVES GOBO.

Categoria: ATENDIMENTO AO CIDADÃO

### 1. Problema enfrentado ou oportunidade percebida e solução adotada

O Governo do Estado de São Paulo tem executado várias ações para superar situações de irregularidade fundiária, principalmente as que envolvem a população excluída, em geral, detentora de baixa renda e com grandes deficiências sociais.

No ano de 1999, em substituição ao antigo Instituto de Terras, o Governo paulista criou através da Lei nº 10.207, a Fundação Instituto de Terras de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP, entidade pública ligada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, com a responsabilidade de planejar e executar as políticas agrária e fundiária em âmbito estadual.

Foi consagrado no artigo 3º da referida Lei, dentre outras atribuições, a de promover a regularização fundiária em terras devolutas ou presumivelmente devolutas, executando políticas próprias isoladamente ou mediante parceria com a União, outros Estados e Municípios; de identificar e solucionar conflitos fundiários; de identificar e demarcar as terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, para fins de regularização fundiária, bem como promover o seu desenvolvimento socioeconômico.

Nesse condão, em 2002, a FUNDAÇÃO ITESP lançou o Programa "Minha Terra", consolidando diversas ações para agilizar os processos de regularização fundiária e reduzir custos, visando otimizar os resultados e ampliar o número de beneficiários.

Esse Programa é desenvolvido principalmente em regiões marcadas por graves conflitos pela posse da terra, por restrições advindas da legislação ambiental, e com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH) como o Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Sudoeste Paulista.

Cada uma dessas regiões foi historicamente ocupada por populações com características peculiares, o que ocasionou diferentes irregularidades fundiárias, fato que requer ações pontuais, pautadas na legislação em vigor, para superação das anormalidades dominiais  existentes.

Com isso, o Programa “Minha Terra”, concebido com o escopo de garantir direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal, principalmente o da moradia e do cumprimento da função sócio-ambiental da propriedade em todo Estado de São Paulo, buscou e continua buscando proporcionar dignidade e cidadania à população mais carente, regularizando suas ocupações, evitando demandas judiciais, levando desenvolvimento e paz social aos municípios atendidos, ao mesmo tempo em que proporciona a inclusão dos beneficiários na sociedade.

### 2. Caráter inovador

O Programa “Minha Terra”, executado pela FUNDAÇÃO ITESP, espelha a responsabilidade social de verdadeiro Agente promotor de Políticas Públicas, do Governo do Estado de São Paulo, vez que é voltado para pequenos posseiros da cidade e do campo (inclusive comunidades reconhecidas como remanescentes de quilombos), os quais, devido à insegurança dominial sobre os imóveis que ocupam, convivem com conflitos pelo uso e posse da terra, com sérios obstáculos para o desenvolvimento socioeconômico.

Para consecução dos objetivos do Programa, a FUNDAÇÃO ITESP buscou o apoio de vários parceiros, dentre eles: a Procuradoria Geral do Estado, as Secretarias de Estado, as Prefeituras Municipais, os Cartórios de Registro de Imóveis e o Poder Judiciário (Corregedoria e Ministério Público).

O Programa se subdivide em três projetos: 1) Titulação de Áreas ocupadas por Remanescentes de Quilombo; 2) Regularização de Loteamentos Clandestinos e Irregulares; e 3) Legitimação de Posses em Terras Devolutas Estaduais e Municipais.

Na implementação de todos esses Projetos, a FUNDAÇÃO utiliza-se de uma moderna estrutura operacional para o estabelecimento de uma base cartográfica da área objeto de estudo e análise da situação dominial existente.

A capacitação técnica de parceiros, especialmente nos projetos dois e três, constitui uma das estratégias inovadoras adotadas  para garantir a continuidade do Programa. Com isso, os envolvidos terão condições de dar seqüência nos trabalhos realizados. Exemplo disso, se dá em convênios estabelecidos com os Municípios.

Com a regularização fundiária em áreas urbanas e rurais, o Programa assegura aos cidadãos beneficiados, dentre outros direitos, o acesso a créditos, e aos Municípios, meios para solução de problemas de uso e ocupação do solo, visando garantir a plenitude do uso e propriedade da terra, conforme mandamento constitucional.

Esse conjunto de ações integradas da Administração Estadual Paulista, traduz o caráter inovador do Programa “Minha Terra”, pois  permite o acesso à justiça, à cidadania e favorece a  inclusão social dos seus beneficiários.

3. Custos

# Desde 2002, aproximadamente R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) foram investidos nos três projetos do Programa Minha Terra.

# Para mensurar os investimentos realizados individualmente (por projeto), e dos custos que representam para a Fundação e para os parceiros, faz-se necessário, observar os elementos constantes em áreas urbanas e rurais, já que demandam tratativas diferenciadas para regularização.

# Para o Projeto 02 (Regularização de Loteamentos Clandestinos e Irregulares), cujo trabalho é realizado em áreas urbanas mediante convênio com Prefeituras, chega-se a um custo médio por imóvel, de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais),  sendo a contrapartida da Municipalidade representada por 50 % (cinqüenta por cento) dos custos.

Os recursos humanos e materiais dispendidos no Projeto em questão, estão representados nos quadros abaixo:

| ###### RECURSOS HUMANOS - ÁREA URBANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fase | descrição fase |  | profissional |  | valor da hora técnica |  | observações |  |  |
| 1ª | procedimentos preliminares |  | Engenheiro |  | 31.98 |  |  |  |  |
| 2ª | topografia |  | Técnico (topografia) |  | 18.98 |  | cada equipe levanta 20 lotes sem edificação e 10 com edificação em média por dia |  |  |
|  |  |  | Auxiliares |  | 7.85 |  |  |  |  |
| 3ª | Cadastro |  | Técnico (cadastro) |  | 18.98 |  | cada cadastrador aplica 10 BIC's em média por dia |  |  |
|  |  |  | Auxiliares |  | 7.85 |  |  |  |  |
| 4ª | cálculo e processamento |  | Técnico (topografia) |  | 18.98 |  | 1/2 dia de processamento para cada semana de levantamento de campo |  |  |
| 5ª | edição das plantas |  | Técnico (desenho) |  | 18.98 |  | cada técnico edita em média, com memorial, 7 lotes por dia |  |  |
| 6ª | Memoriais descritivos |  | ---------- |  |  |  | incluso na fase anterior |  |  |
| 7ª | análise de documentos |  | Advogado |  | 31.98 |  | Analisa aproximadamente de 25 a 30 lotes por dia |  |  |
| 8ª | consolidação |  | Técnico (cadastro) |  | 18.98 |  | cada técnico consolida aproximadamente de 25 a 30 lotes por dia |  |  |
|  |  |  | Auxiliar |  | 7.85 |  |  |  |  |
| 9ª | organização do produto final |  | Técnico (cadastro) |  | 18.98 |  | cada técnico, com ajuda de 1 auxiliar, organiza de 25 a 30 lotes por dia |  |  |
|  |  |  | Auxiliar |  | 7.85 |  |  |  |  |
| --- | Coordenação e supervisão |  | Engenheiro |  | 31.98 |  | Acompanha 3 vezes por semana. |  |  |
| RECURSOS MATERIAIS - ÁREA URBANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | valor unitário |  |  |  |
| fase |  | descrição fase |  | material |  | Hora |  | km | observação |
| 1ª |  | procedimentos preliminares |  | veículo sedan |  | --- |  | 0.51 | 40 km por dia |
|  |  |  |  | computador |  | 1.65 |  | --- |  |
| 2ª |  | Topografia |  | veículos sedan |  | --- |  | 0.51 | 40 km por dia + 326 km / semana |
|  |  |  |  | Estações Totais |  | 4.20 |  | --- |  |
|  |  |  |  | GPS |  | 4.20 |  | --- |  |
|  |  |  |  | marcos de concreto |  | --- |  | --- | R$6,00 por marco |
|  |  |  |  | placas de metal |  | --- |  | --- | R$3,00 por plaqueta |
| 3ª |  | Cadastro |  | veículo sedan |  | --- |  | 0.51 | 40 km por dia |
| 4ª |  | Processamento |  | computador |  | 1.65 |  | --- |  |
| 5ª |  | edição das plantas |  | computador |  | 1.65 |  | --- |  |
| 6ª |  | memoriais descritivos |  | ---------- |  | --- |  | --- |  |
| 7ª |  | análise de documentos |  | computador |  | 1.65 |  | --- |  |
|  |  |  |  | veículo |  | --- |  | 0.51 | 40 km por dia |
| 8ª |  | Consolidação |  | ---------- |  | --- |  | --- |  |
| 9ª |  | organização do plano |  | computador |  | 1.65 |  | --- |  |
| --- |  | coordenação e supervisão |  | veículo sedan |  | --- |  | 0.51 | por semana 326Km (IDA E VOLTA) |

Em relação às áreas rurais, na execução dos Projetos 01 (Titulação de Áreas Ocupadas por Remanescentes de Quilombos) e 03 (Legitimação de Posses em Terras Devolutas Estaduais e Municipais), podemos encontrar a média de custo exclusivo para a FUNDAÇÃO ITESP de R$31,68 (trinta e um reais e sessenta e oito centavos) por hectare.

Os recursos humanos e materiais dispendidos nos Projetos em questão, estão representados nos quadros abaixo:

| RECURSOS HUMANOS - ÁREA RURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fase | descrição fase |  | Profissional |  |  | valor da hora técnica |  |  | observações |
| 1ª | procedimentos preliminares |  | Engenheiro |  |  | 31.98 |  |  |  |
| 2ª | topografia |  | Técnico (topografia) |  |  | 18.98 |  |  | cada equipe levanta 10 ha ou 2 glebas por dia |
|  |  |  | Auxiliares |  |  | 6.18 |  |  |  |
| 3ª | cadastro |  | Técnicos (cadastro) |  |  | 18.98 |  |  | 1 técnico aplica 5 LIF's por dia |
|  |  |  | Auxiliares |  |  | 7.85 |  |  |  |
| 4ª | cálculo e processamento |  | Técnico (desenho) |  |  | 18.98 |  |  | 1/2 dia de processamento para cada semana de levantamento de campo |
| 5ª | edição das plantas |  | Técnico (desenho) |  |  | 18.98 |  |  | cada técnico edita em média, com memorial, 5 glebas por dia |
| 6ª | memoriais descritivos |  | ---------- |  |  | ---------- |  |  | incluso na fase anterior |
| 7ª | análise de documentos |  | Advogado |  |  | 31.98 |  |  | 15 a 20 glebas analisados por dia |
|  |  |  | Técnico (jurídico) |  |  | 18.98 |  |  |  |
| 8ª | Consolidação |  | Técnico (cadastro) |  |  | 18.98 |  |  | cada técnico consolida aproximadamente de 25 a 30 glebas por dia |
| 9ª | organização do produto final |  | Técnico (cadastro) |  |  | 18.98 |  |  | cada técnico, com ajuda de 1 auxiliar, organiza de 25 a 30 glebas por dia |
| --- | coordenação e supervisão |  | Engenheiro |  |  | 31.98 |  |  |  |
| --- | trabalhos escritório |  | Aux. Técnico-Administrativo |  |  | 7.85 |  |  |  |
| RECURSOS MATERIAIS - ÁREA RURAL |  |  |  |  | valor unitário |  |  |  |  |
| fase |  | descrição fase |  | Material | hora |  | km | observação |  |
| 1ª |  | procedimentos preliminares |  | veículo sedan | --- |  | 0.51 | 40 km por dia + 278 km / semana |  |
|  |  |  |  | Computador | 1.65 |  | --- |  |  |
| 2ª |  | topografia |  | veículo sedan | --- |  | 0.51 | 40 km por dia + 278 km / semana |  |
|  |  |  |  | GPS | 4.20 |  | --- |  |  |
|  |  |  |  | marcos de concreto | --- |  | --- | R$6,00/UN. |  |
|  |  |  |  | placas de metal | --- |  | --- | R$3,00/UN. |  |
| 3ª |  | Cadastro |  | veículo sedan |  |  | 0.51 | 40 km por dia + 278 km / semana |  |
| 4ª |  | processamento |  | computador | 2 |  | --- |  |  |
| 5ª |  | edição das plantas |  | computador | 1.65 |  | --- |  |  |
| 6ª |  | memoriais descritivos |  | ---------- | --- |  | --- |  |  |
| 7ª |  | análise de documentos |  | veículo | --- |  | 0.51 | 40 km por dia + 278 km / semana |  |
| 8ª |  | consolidação |  | ---------- | --- |  | --- |  |  |
| 9ª |  | Organização do plano |  | computador | 1.65 |  | --- |  |  |
| --- |  | coordenação e supervisão |  | veículo sedan | --- |  | 0.51 | 40 km por dia + 278 km / semana |  |

4. Efetividade de resultados

Projeto 01 - Titulação de Áreas Ocupadas por Remanescentes de Quilombos

Objetivos: Regularização Dominial, Segurança na Posse, Desenvolvimento Sustentável e Inclusão Social da Comunidade.

| Regionais | Municípios | Comunidades atendidas | área (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Sul | Cananéia | Mandira ** | 2054,65 |
|  | Capivari | Capivari ** | 6,93 |
|  | Eldorado | André Lopes ** | 3200,16 |
|  | Eldorado | Ivaporunduva * | 2754,36 |
|  | Eldorado | Pedro Cubas * | 3806,23 |
|  | Eldorado | Pedro Cubas de Cima ** | 6875,22 |
|  | Eldorado | Sapatu ** | 3711,62 |
|  | Iguape | Morro Seco ** | 150 |
|  | Eldorado | Bombas ** | 1200 |
|  | Eldorado | Maria Rosa * | 3375,66 |
|  | Eldorado | Pilões * | 6222,3 |
|  | Iporanga | Porto Velho ** | 941 |
|  | Iporanga | Praia Grande ** | 1584,83 |
|  | Itaóca | Cangume ** | 724,6 |
|  | Itapeva | Jaó ** | 165,77 |
|  | Itatiba | Brotas ** | 12,48 |
|  | Eldorado/Iporanga | Nhunguara ** | 8100,98 |
|  | Eldorado/Iporanga | São Pedro * | 4688,26 |
|  | Eldorado/Iporanga | Galvão * | 2234,34 |
|  | Miracatu | Biguazinho ** | 890 |
|  | Sorocaba | Cafundó ** | 209,64 |
|  | Salto de Pirapora | Pirapozinho ** | 80 |
| #### Sudeste | Ubatuba | Camburi ** | 972,37 |
|  | Ubatuba | Caçandoca ** | 890 |
|  |  | TOTAL | 54851,4 |

*  Título de Domínio já expedido.

** Trabalhos em andamento.

# Projeto 02

Regularização de Loteamentos Clandestinos e Irregulares

Objetivos: Regularização Dominial e Urbanística, Segurança na Posse e Inclusão Social.

| REGIÃO | MUNICÍPIOS | I.D.H. colocação no Estado | Locais | Nº DO PROCESSO | Nº DE IMÓVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTC - PRESIDENTE PRUDENTE | CHAVANTES | 349 | Núcleo Urbano | 856/2005 | 500 |
|  | PRESIDENTE EPITÁCIO | 424 | Núcleo Urbano | 002/2004 | 19240 |
|  | PLATINA | 596 | Núcleo Urbano | 869/2005 | 1000 |
|  | PIQUEROBI | 564 | Núcleo Urbano | 967/2005 | 1300 |
|  | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 518 | Núcleo Urbano | 974/2005 | 2040 |
|  | PIRAPOZINHO | 295 | Núcleo Urbano | 636/2002 | 7178 |
| GTC - MIRANTE DO PARANAPANEMA | TARABAI | 447 | Núcleo Urbano | 968/2005 | 2466 |
|  | TEODORO SAMPAIO | 491 | Núcleo Urbano | 1068/2004 | 600 |
|  | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 595 | Núcleo Urbano | 544/2002 | 945 |
| GTC - CAPÃO BONITO | CAPÃO BONITO | 625 | Vila Aparecida e Vila Bela Vista | 156/2003 | 2049 |
|  | ITAPEVA | 558 | Vilas Nova, Dom Bosco e Santa Maria I e Santa Maria II | 157/2003 | 1700 |
|  | RIBEIRÃO GRANDE | 633 | Núcleo Urbano | 155/2003 | 1143 |
|  | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 569 | Área Do Padroeiro | 835/2003 | 2000 |
|  | APIAÍ | 623 | Remanescentes Núcleo Urbano | 1590/2003 | 351 |
|  | TAQUARIVAÍ | 635 | Núcleo Urbano | 836/2003 | 800 |
|  | ITAPIRAPUÃ PAULISTA | 645 | Núcleo Urbano e Bairro Ribeirão da Várzea | 837/2003 | 800 |
|  | NOVA CAMPINA | 629 | Núcleo Urbano | 960/2005 | 900 |
|  | BURI | 636 | Vila Mariazinha | 970/2005 | 350 |
|  | ITARARÉ | 603 | Núcleo Urbano | 971/2005 | 800 |
|  | ITABERÁ | 597 | Vila Dom Silvio | 972/2005 | 600 |
|  | BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 639 | Núcleo Urbano | 975/2005 | 500 |
|  | IARAS | 572 | Núcleo Urbano | 973/2005 | 1200 |
|  | GUAPIARA | 632 | Núcleo Urbano | 976/2005 | 3000 |
|  | ITAPORANGA | 628 | Núcleo Urbano | 612/2006 | 800 |
| GTC – SOROCABA | TAPIRAÍ | 583 | Núcleo urbano e Bairro do Turvo | 558/2003 | 3000 |
|  | ITU | 88 | "Núcleo Habitacional Cidade Nova I" - Bairro Pirapitingui | 959/2005 | 3100 |
|  | PIEDADE | 495 | Butuca, Jardim Sinibaldi, Moreiras, Ciriaco, Ciriaco de Cima, Vila João Garcia, Nunes, Vila Moraes, Jardim São Paulo, Vila Bom Pastor. | 962/2005 | 2200 |
|  | ARAÇARIGUAMA | 403 | Jardim Brasil, Viçoso e Bairro Santa Ella. | 834/2003 | 800 |
|  | PILAR DO SUL | 366 | Núcleo Urbano | 963/2005 | 800 |
| GTC – PARIQUERA-AÇU | JACUPIRANGA | 475 | Núcleo Urbano | 557/2003 | 197 |
|  | ELDORADO | 602 | Vila Jaguary, Distrito de Itapeuna, Bairro Jardim Bela Vista, Vila Nova Esperança, Centro da Cidade | 559/2003 | 1100 |
|  | CAJATI | 531 | Vila Adriana | 560/2003 | 3257 |
|  | IGUAPE | 492 | Urbano Devoluto | 556/2003 | 410 |
|  | PARIQUERA-AÇU | 402 | Bairro do Conchal, Vila Maria, Vila Peri-Peri, Vila Santa Helena | 961/2005 | 569 |
|  | REGISTRO | 340 | Vila Nova Registro, Vila Godoy, Vila dos Padres, Vila Ribeirópolis, Vila São Francisco, Vila Agrochá, Vila da Palha, Bairro Ribeirão Branco das Palmeiras, Bairro Ribeirão do Mota, Bairro Arapongal do Campo, Bairro Serrote, Jardim Yoshida | 964/2005 | 3050 |
|  | SETE BARRAS | 605 | Centro da Cidade, Bairro Itapomirim | 965/2005 | 1670 |
| GTC - TAUBATÉ | CAMPOS DO JORDÃO | 62 | Vila Albertina, Santo Antonio, Vitors e Britador | 833/2003 | 2015 |
|  | JAMBEIRO | 329 | Tapanhão, Santa Cruz, Jardim Das Oliveiras, Alpes de Jambeiro | 830/2003 | 450 |
|  | PARAIBUNA | 390 | Cedro, Espírito Santo e São Guido | 728/2003 | 170 |
|  | PINDAMONHANGABA | 86 | Ribeirão Grande e Goiabal | 260/05 | 700 |
|  |  |  |  | TOTAL | 74880 |

# Projeto 03

# Legitimação de Posses em Terras Devolutas Estaduais e Municipais

Objetivos: Regularização Dominial, Segurança na Posse e Inclusão Social.

| Região | Perímetros | Municípios | área trabalhada (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oeste | 4° Perímetro Presidente Prudente | Presidente Bernardes, Alvares Machado, Tarabai, Pirapozinho | 23389.90 |
|  | 11° Perímetro de Mirante do Paranapanema | Mirante do Paranapanema | 66558.22 |
|  | 12° Perímetro de Mirante do Paranapanema | Mirante do Paranapanema,Presidente Bernardes e Distritos de Costa Machado e Nova Pátria | 16641.55 |
|  | 10° Perímetro de Presidente Epitácio | Distrito de Campinal, município Presidente Epitácio | 2588.76 |
| Sudoeste | 3° Perímetro de Capão Bonito | Guapiara | 820.00 |
|  | 4º Perímetro de Capão Bonito | Ribeirão Grande | 5552.80 |
|  | 7° Perímetro de Capão Bonito | Guapiara | 3587.00 |
|  | 49º Perímetro de Apiaí | Apiaí | 2052.38 |
|  | 51º Perímetro de Apiaí | Apiaí | 5764.28 |
| Sudeste | 1° Perímetro de São Sebastião | Caraguatatuba | 159.38 |
|  | 4° Perímetro de Paraibuna | Paraibuna | 2516.00 |
|  | 3° Perímetro de São José do Barreiro | São José do Barreiro | 3243.00 |
| Sul | 1º Perímetro de Iguape | Iguape, Pariquera-Açu e Pedro de Toledo | 3932.44 |
|  | 4º Perímetro de Iguape | Registro | 43.81 |
|  | 7º Perímetro de Iguape | Registro | 1521,20 |
|  | 13º Perímetro de Iguape | Juquiá, Miracatu e Pedro de Toledo | 1272.85 |
|  | 14º Perímetro de Iguape | Juquiá e Miracatu | 115.55 |
|  | 18º Perímetro de Iguape | Iguape | 13.51 |
|  | 1º Perímetro de Jacupiranga | Jacupiranga e Pariquera-Açu | 263.47 |
|  | 3º Perímetro de Jacupiranga | Jacupiranga | 3519.43 |
|  | 4º Perímetro de Jacupiranga | Jacupiranga | 286.37 |
|  | 5º Perímetro de Jacupiranga | Jacupiranga | 513,34 |
|  | 8º Perímetro de Jacupiranga | Cajati | 104.09 |
|  | 10º Perímetro de Jacupiranga |  | 1918.20 |
|  | 15º Perímetro de Jacupiranga |  | 61.25 |
|  | 16º Perímetro de Jacupiranga | Jacupiranga | 590.41 |
|  | 3º Perímetro de Eldorado | Estância Turística de Eldorado | 782.19 |
|  | 4º Perímetro de Eldorado | Estância Turística de Eldorado | 6.08 |
|  | 43ºPerímetro de Apiaí |  | 2623.06 |
|  |  | TOTAL | 148849.38 |

5. Promoção da transparência e do controle social

Os projetos do Programa “Minha Terra” são desenvolvidos com estrita observância das leis estaduais e federais aplicáveis e vigentes, sendo que  também dotam-se os municípios conveniados de todo o aparato legal necessário (leis municipais, decretos e portarias), para atender a finalidade da regularização fundiária.

É importante destacar que todos os procedimentos que culminam na regularização fundiária pelo Programa “Minha Terra” são revestidos de publicidade e, sempre precedidos de reuniões e audiências públicas com a comunidade atendida e com autoridades envolvidas (Prefeitos, Procuradores, Representantes do Ministério Público, Juízes, Oficiais Cartorários, etc).

Os principais objetivos desta tarefa são: a) comunicar a respeito dos trabalhos a serem desenvolvidos e de suas finalidades; b) ouvir a população sobre os problemas relacionados à irregularidade fundiária que enfrentam (dados relevantes para a elaboração do diagnóstico e do posterior plano de regularização); e c) sensibilizar a população da importância de sua colaboração (indispensável para o desenvolvimento dos trabalhos técnicos de levantamento e cadastro).

Nessa ocasião também são detalhados os trabalhos da FUNDAÇÃO ITESP, esclarecendo a participação e a necessidade de colaboração dos então ocupantes de imóveis irregulares. Frisa-se ainda, os benefícios futuros propiciados pela segurança dominial advinda com o Título de Propriedade, especialmente a inclusão social, acessos a créditos bancários e outros.

Nessa fase de divulgação são disponibilizados à população-alvo, panfletos informativos dos trabalhos realizados, bem como endereços e telefones, nos quais poderão encontrar agentes públicos para esclarecer eventuais dúvidas.

7. Possibilidade de multiplicação

Como já mencionado, o Programa prevê a capacitação dos parceiros para que dêem continuidade aos processos de regularização fundiária, sem nova intervenção da Fundação ITESP.

Outro multiplicador da regularização é o cadastro multifinalitário aplicado quando da implementação dos Projetos 2 e 3, já que tem a missão de compilar dados indispensáveis à regularização, bem como alguns de caráter socioeconômicos que poderão servir de base para a tomada de decisões estratégicas de planejamentos futuros por parte das instituições conveniadas.

Nesse panorama, podem ser citadas como exemplo as Prefeituras, que terão em seu quadro, funcionários capacitados para atuar em futuros projetos similares, podendo utilizar todo material cartográfico gerado e informações cadastrais para subsidiar seus Planos Diretores, atualizar o cadastro imobiliário do município, regularizar outros imóveis , estabelecer planejamento urbano etc.

8. Desenvolvimento de parcerias com outras entidades do setor público, social ou privado

No desenvolvimento dos trabalhos do Programa Minha Terra podem ocorrer parcerias (formais ou não formais) com as seguintes instituições: Prefeituras Municipais, Câmaras Municipais, Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais (DEPRN), Poder Judiciário (Corregedoria Geral de Justiça), Ministério Público, Oficial de Registro de Imóveis, Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, Associações Comunitárias, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), Companhias de Água e Esgoto, Companhias de Energia Elétrica.