Identificação__________________________________________________

Título

PRESTAR CONTAS NÃO É BICHO DE SETE CABEÇAS: PROGRAMA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL – UM CASO DE PARCERIA LEGISLATIVO E EXECUTIVO ESTADUAL COM 606 PREFEITURAS MUNICIPAIS

Nome das instituições envolvidas:

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP

Secretaria de Gestão Pública - SGP

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - SEE

Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP

Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM

Fundação Carlos Alberto Vanzolini - FCAV

Órgão/Coordenadoria/Grupo/Centro/Núcleo/Unidade Administrativa:

Secretaria de Gestão Pública - Assessoria Técnica de Gabinete

Nome do responsável pela inscrição:

Mário Augusto Porto – Assessor Técnico de Gabinete

Nome dos integrantes da equipe:

Geraldo Biasoto Junior – Diretor Executivo, FUNDAP

Laís Macedo de Oliveira – Diretora Técnica, FUNDAP

Mário Porto – Assessor Técnico de Gabinete, SGP

Pedro Drago – Coordenador, FUNDAP

Paulo Massaro Yoshimoto – Diretor Metropolitano, TCESP

Silvana De Rose – Coordenadora da Escola de Formação, TCESP

Fátima Fernandes Araujo - Coordenadora de Gestão de Políticas Públicas, CEPAM

Guilherme Ary Plonski – Diretor da área de Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação (GTE), Fundação Vanzolini

Beatriz Scavazza - Coordenadora Executiva Estratégica da GTE, Fundação Vanzolini

Ângela Sprenger - Coordenadora Executiva de Operação da GTE, Fundação Vanzolini

Luís Márcio Barbosa - Gerente de Projetos da GTE, Fundação Vanzolini

Categoria:

Inovação

Descrição Geral da Iniciativa_____________________________________

A iniciativa focaliza a superação de um desafio crítico na administração pública no Estado, que é o adequado planejamento e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos nos municípios paulistas.

Concretamente, visou a minimizar erros e outras não-conformidades na prestação de contas pelas administrações municipais, principalmente através da eficiência na utilização da Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos – AUDESP, culminando, assim, na melhoria da qualidade de prestação de contas dos municípios ao TCESP.

Com isso o Tribunal de Contas do Estado, ao lado de suas tarefas fiscalizadoras, aprimorou a sua condição de zelar por meios preventivos, tornando mais eficaz e eficiente os trabalhos dos órgãos e, assim, valorizando e otimizando os recursos arrecadados da sociedade.

Conhecimentos acumulados por anos pelas equipes do TCESP e diagnósticos específicos revelaram que parte relevante dos problemas na prestação de contas pelos municípios paulistas, em especial nos de pequeno e médio porte, poderiam ser minimizados pela via da transferência e reforço de conhecimento específico aos envolvidos naquelas cidades.

Essas carências geram e acumulam erros que implicam em ônus financeiros adicionais e em custos de oportunidade. Um prejuízo marcante dessa situação é a não disponibilização de recursos sincronizados às necessidades e planejamentos municipais. Isso torna menos eficiente a aplicação dos recursos arrecadados da sociedade, podendo interferir no andamento de obras e projetos.

Ações corretivas nas prestações de contas incorretas apenas por motivos técnicos podem eliminar e corrigir essas ocorrências, mas não recuperam plenamente os prejuízos decorrentes, pois (as ações) se dão a posteriori.

Assim o TCESP optou por inovar nos seus processos e ciclo de trabalho, por meio do incentivo ao alinhamento e capacitação prévios dos servidores municipais. Assim, muda o clássico paradigma focado na ação fiscalizadora para a atitude pró-ativa e preventiva.

A questão que se colocou foi como lidar com o desafio do número potencial de 644 municípios-alvo no Estado. Os meios tradicionais de capacitação dos servidores – aulas presenciais por meio deslocamento para um centro de capacitação e/ou treinamento por meio de multiplicadores e/ou aulas dos instrutores em visitas a cada um dos municípios – não seriam suficientes devido aos seguintes fatores:

- Demora estimada de, no mínimo, dois anos para capacitar todos os servidores municipais envolvidos, resultando em exercícios fiscais sucessivos com as apontadas deficiências sem solução em muitos municípios;

- Permanência prolongada de dois grupos de municípios (capacitados e não capacitados) com estágios diferentes quanto ao domínio dos conhecimentos necessários (com todas as conseqüências sabidas), no sentido contrário da isonomia recomendável;

- Conflitos de prioridades: quais municípios atender primeiro? Começar por poucos municípios maiores ou por mais municípios menores ou pelos de maior/menor orçamento? Os mais próximos geograficamente ou priorizar os mais carentes de capacitação?

- Discrepâncias na qualidade das capacitações nos diversos municípios, pois os melhores instrutores, tanto no domínio dos conteúdos, quanto nas técnicas de ensino, não podem atender presencialmente a todos os municípios num horizonte de tempo razoável. Fato este que é agravado se usadas soluções baseadas em multiplicadores;

Foi então estabelecido como meta estratégica equacionar integradamente todas essas restrições mediante:

- Capacitação de todos os municípios interessados em não mais que doze meses-calendário; houve alta adesão (606 dos 644 municípios);

- Isonomia plena sob qualquer critério:

  - Todos os municípios seriam igualmente candidatos a entrar no programa, sem critérios diferenciadores, bastando formalizar a adesão;

  - Todos os participantes deveriam receber o mesmo conteúdo e a mesma qualidade de curso, independente da localização e perfil de seu município;

  - A capacitação seria simultaneamente feita em todos os municípios aderidos;

- Deslocamentos e ausências dos alunos do posto de trabalho restritas ao essencial, minimizando, nos municípios, os impactos e custos extra-curso;

- Investimento e desenvolvimento apenas nos aspectos específicos do curso, aproveitando soluções já existentes no Estado, quando adequadas aos propósitos;

Como meta específica definiu-se um ciclo de capacitação em dois módulos, no âmbito do Programa de Gestão Governamental (PGG), um programa de educação continuada para apoiar a gestão pública dos municípios paulista, numa parceria entre o TCESP, SGP e SEE com apoio da Secretaria de Economia e Planejamento.

- Planejamento orçamentário voltado a programas e ações governamentais; e

- Estrutura contábil, contas contábeis e contas-correntes, gerenciamento por fontes de recursos e códigos de aplicação, controles do sistema compensado (de cunho mais executivo e operacional)

Para atender a estes desafios com capilaridade geográfica estadual e simultaneidade na aplicação, a SGP propôs ao TCESP, como a melhor solução (senão a única), veicular o curso incorporando o conceito de tecnologia educacional da Rede de Escolas de Governo, mais especificamente no seu Programa tec-Reg -  http://www.escolasdegoverno.sp.gov.br/  com expansão em quatro direções:

- Utilizar o mecanismo nativo previsto no tec-Reg de formação de redes de redes, que permite conectá-la à Rede do Saber da SEE, com o que a cobertura estaria presente em todas as regiões administrativas do Estado e, assim, bem mais próxima aos municípios;

- Incluir os servidores municipais como usuários da tec-Reg e Rede do Saber, numa parceria entre Legislativo (TCESP), executivo estadual (SGP e SEE) e executivos municipais;

- Manter a gestão operacional dessa rede de redes sob responsabilidade da sua própria Central de Operações, liberando o TCESP de investir nessa rubrica, bem como de formar e/ou contratar recursos técnicos especializados;

- Transpor às diversas mídias do tec-Reg os conteúdos, definidos pelo próprio TCESP, sob responsabilidade de equipes especializadas, igualmente liberando o Tribunal dessas tarefas;

Esse modelo configurou um cenário de parceria inédita, baseada em conhecimento em rede, com suporte de tecnologia e alinhamento de propósitos entre poderes diversos.

Para desenvolver, implantar e operar os dois módulos estabeleceu-se o seguinte modelo:

- Estrutura organizacional baseada em um Comitê Gestor como instância superior de decisões estratégicas, incluindo todos os parceiros, e equipes funcionais encarregadas das decisões tecno-operacionais no desenvolvimento e operação do curso, conforme matriz a seguir:

- Prioridade às atividades de Transposição Pedagógica como meio de garantir a máxima efetividade do curso e aderência das tecnologias aos objetivos de aprendizagem, analisando e considerando a estratégia e objetivos do TCESP, o perfil de aprendizado do público alvo e a disponibilidade e características das mídias da rede, culminando numa solução específica e otimizada em relação a esses parâmetros;

- Transferência de Conhecimento para a FUNDAP mediante trabalhos conjuntos entre esta e a parceira Fundação Vanzolini, contratada para prestar o devido suporte metodológico ao projeto

Essas atividades estão sintetizadas na matriz a seguir:

| ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO, TRANSPOSIÇÃO E OPERAÇÃO DO CURSO PGG |  |
| --- | --- |
| ATIVIDADE | OBJETIVO |
| ANÁLISE DOS OBJETIVOS DOS CURSOS | Identificar e homologar os principais objetivos do curso e as condições necessárias para o aprendizado |
| ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO | Identificar o perfil do público e sua adequação / prontidão para o aprendizado em face da tecnologia e metodologias disponibilizadas |
| ANÁLISE DA ADERÊNCIA DAS MIDIAS / TECNOLOGIAS X CONTEÚDOS | Atribuir a cada conteúdo do curso / programa mídias / tecnologias mais adequadas (dentre as disponíveis – videoconferência, vídeos, ambiente virtual Moodle e outras) |
| DEFINIÇÃO DA MATRIZ METODOLÓGICA | Especificar a matriz metodológica do curso – carga horária, articulação de situações de aprendizagem x elenco de mídias – sistemática de acompanhamento e avaliação |
| DEFINIÇÃO DE PADRÃO GRÁFICO E EDITORIAL | Elaborar padrão gráfico e editorial do material impresso coerente com a identidade visual comum e que a reforce |
| PESQUISA ICONOGRÁFICA E NEGOCIAÇÃO / FORMALIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS / IMAGEM | Identificar, e selecionar iconografia necessária o curso – negociar e formalizar acordo com os detentores dos respectivos direitos |
| DESENVOLVIMENTO DA AMBIENTAÇÃO VIRTUAL (EM MOODLE) | Customização do ambiente Moodle considerando a identidade visual definida, design instrucional, arquitetura das informações e navegabilidade, situações de aprendizagem e sua relação com os demais conteúdos nas outras mídias |
| DESENVOLVIMENTO/REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS | Desenvolver para cada videoconferência os respectivos roteiros, material de apoio. Alinhar à identidade visual. Capacitar os educadores/ministrantes – Acompanhar a execução |
| DESENVOLVIMENTO/REALIZAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES EM VIDEO (VIDEO-AULAS) | Desenvolver para cada exposição/aula os respectivos roteiros, material de apoio. Alinhar à identidade visual. Capacitar os expositores – Avaliar e acompanhar a execução – Editar e liberar |
| DISTRIBUIÇAO DE MATERIAL AOS PARTICIPANTES |  |
| DESENVOLVIMENTO DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO | Especificar os indicadores relevantes ao acompanhamento do desempenho/aprendizado nos cursos |
| ADAPTAÇÃO / MODELAGEM / DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO | Especificar e definir modelo de ferramentas de gestão para uso de gestores e conteudistas e/ou analisar a viabilidade de adaptação |
| GESTÃO OPERACIONAL DO CURSO | Gestão integrada (tecnológica e pedagógica) de todas as atividades do curso |
| DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES | Proceder para cada curso as respectivas inscrições das turmas utilizando o sistema de inscrição da FUNDAP e o atendimento de interessados |
| SUPORTE AOS PARTICIPANTES – PILOTO | Proceder ao suporte e atendimento dos participantes (alunos e professores) efetivos de cada curso piloto |
| IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO | Operar o sistema de captação de informações para indicadores – tratar informações |
| ASSESSORIA PARA TRANSFERÊNCIA DE OPERAÇÃO ROTINEIRA | Transferir, pela via do acompanhamento do projeto e operação piloto, conhecimento à FUNDAP que a capacite a assumir operação rotineira |
| CERTIFICAÇÃO | Operar o sistema de certificação FUNDAP |
| AVALIAÇÃO DE RESULTADOS SISTÊMICOS – CONSOLIDAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO MODELO | Avaliar os resultados por curso e para o curso PGG - analisar resultados, pontos fracos e fortes - redefinir modelo se necessário - consolidar o modelo em documentação padrão |
| SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES / PROFESSORES / MEDIADORES / MONITORES ESPECÍFICOS DE CADA CURSO |  |
| NEGOCIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS / IMAGEM |  |

Como resultados quantitativos foram obtidos:

i) Módulo Planejamento Orçamentário Voltado a Programas e Ações Governamentais: 11 aulas semipresenciais por meio de videoconferência (60h), de setembro a dezembro de 2009 – 2.593 inscritos, distribuídos em 81 turmas no Estado de São Paulo - 81 docentes tutores da Fundap - 44 docentes tutores do TCESP – 1.550 alunos certificados;

ii) Módulo Estrutura Contábil, Contas Contábeis e Contas-correntes, Gerenciamento por Fontes de Recursos e Códigos de Aplicação, Controles do Sistema Compensado: seis aulas semipresenciais por meio de videoconferência (48h) de  março a abril de 2010 – 1.745 inscritos, distribuídos em 50 turmas no Estado de São Paulo - 63 docentes tutores do TCESP -  1.010 alunos certificados

Considerando apenas os fatores onde o patamar inicial foi insatisfatório e que outros resultados só podem ser analisados pela perspectivas dos parceiros TCESP e prefeituras, mas não pelo projeto em si, o aprendizado incluiu:

- Dificuldade na assimilação da mudança: detectadas resistências em diversas prefeituras, pois o PGG padroniza procedimentos que há décadas são praticados erroneamente. Será superado com os benefícios que as municipalidades verificarão futuramente ao adotarem os procedimentos corretos;

- Falta de familiaridade com tecnologia: o conhecimento digital nas prefeituras pequenas (e até médias) ainda é insuficiente. Será superado pela exposição crescente dos servidores capacitados à tecnologia;

- Adequação das métricas para avaliações dos benefícios: para a avaliação do aprendizado as métricas já são consistentes. Para os benefícios às atividades de prefeituras e TCESP, entretanto, os resultados serão sentidos no médio e longo prazo, mas de forma indireta e não mensurável pelo próprio projeto;

- Plano de comunicação deficiente: foi necessário aperfeiçoar os bancos de dados referentes aos diversos públicos nas prefeituras (houve perda de mensagens) e os materiais de esclarecimento sobre o curso, em especial para aclarar os benefícios às prefeituras, uma vez que a padronização decorrente revelou ser fator de resistência inicial para diversas delas;

- Percepção inicial inadequada do valor dos cursos realizados: será superada pelos resultados verificados futuramente pelas prefeituras e pelo aperfeiçoamento da comunicação na fase pré-curso (convencimento / adesão das prefeituras e matriculas);

Caráter Inovador_________________________________________________

A inovação deu-se em três frentes:

- Modificação dos processos: o TCESP priorizou como instrumento da melhoria da prestação de contas por parte das prefeituras a prevenção de erros, liderando a iniciativa de capacitar as equipes municipais;

- Mudança do Paradigma Metodológico pela via da Tecnologia: no lugar de soluções presenciais e seqüenciais a i) adoção de soluções em rede baseadas em tecnologia, permitindo alto desempenho e simultaneidade de resultados e ii) a disponibilidade de uma ambiente virtual de aprendizagem (baseado na ferramenta Moodle) incluindo publicação de material de referência, glossário, atividades de aplicação do conteúdo, formulário de monitoramento das atividades e publicação dos conteúdos das videoconferências;

- Modelagem Institucional: uma inédita parceria entre Legislativo Estadual, Executivo Estadual e 606 (do potencial de 644) municípios paulistas, viabilizado pelo modelo tecnológico do tec-Reg de rede de redes;

Os impactos se deram segundo três perspectivas:

- Financeira: conforme dados históricos coletados na SGP, um curso presencial de conteúdo e extensão equivalentes, ministrado na área geográfica do PGG (644 municípios potenciais) por professores multiplicadores teria um custo de R$ 2.000/aluno inscrito. Assim, para os dois módulos o investimento, na modalidade tradicional, seria de R$ 8.676.000,00.

Os aportes ao projeto totalizaram R$ 1.516.260,00, divididos entre SGP , TCESP  e a contribuição das prefeituras parceiras. Portanto, somente na sua primeira aplicação, a redução do investimento/custo foi de R$ 7.159.740,00. Além dessas economias diretas, outras impactaram as despesas dos municípios, tais como a não necessidade de ausência do posto de trabalho e a redução de deslocamentos e estadias. Estas não estão sendo aqui quantificadas.

- Temporal: para um prazo estimado de 24 meses (visão otimista) para realizar a tarefa foram utilizados apenas oito meses. Com isso, os municípios poderão colher os benefícios muito mais cedo

- Eficiência da gestão municipal: serão impactos de médio e longo prazo, mas de avaliação indireta e não mensurável pelo próprio projeto

Reconhecimento da Inovação_____________________________________

Foram afetados principalmente aqueles grupos que pela primeira vez se valeram de soluções em rede dessa envergadura geográfica e tecnológica. Dessa forma, as equipes do TCESP e dos municípios envolvidos puderam constatar as implicações das diversas frentes de inovação na imediata economia de recursos públicos e no encurtamento de prazos. No médio e longo prazos deverão ser verificados outros resultados ainda mais expressivos decorrentes da melhor qualidade na prestação de contas.

Os municípios, mais especificamente os alunos, responderam a questionários de avaliação ao longo do PGG. O curso foi muito bem avaliado e os meios tecnológicos disponibilizados, embora constituam um paradigma novo para esses públicos, foram considerados fatores contributivos ao aprendizado.

O PGG também teve reconhecimento de segmentos especializados (em educação a distância) ao receber o troféu de “Referência Nacional em Administração Pública” www.elearningbrasil.com.br/premio/2010/referencias/ do maior (e principal) encontro e prêmio nacionais para projetos de educação baseados em tecnologia (“Congresso Learning & Performance Brasil” e “Prêmio e-Learning Brasil”),

Eficiência no Uso de Recursos Públicos e Eficácia____________________

Além da economia de recursos já demonstrada (R$ 7.159.740,00 ou pouco mais de 4,7 vezes o valor investido) e o drástico encurtamento de prazos (de 24 para 8 meses), o melhor preparo das equipes municipais deve implicar, como anteriormente destacado, numa maior eficiência e menor custo das atividades fiscalizadoras do TCESP no médio e longo prazos. Isso se deverá à menor ocorrência de glosas por motivos técnicos, assim como num melhor desempenho das prefeituras, pela maior disponibilidade dos seus orçamentos e menor ocorrência de questionamentos quanto aos seus contratos (em obras, serviços e projetos).

Relevância do Trabalho___________________________________________

A relevância do trabalho, como já descrito em termos de resultados e impactos, prende-se tanto à importância (e necessidade legal) da correção da demonstração das contas municipais, como pelos resultados alcançados em tão pouco tempo e com expressiva economia de recursos. Mas, principalmente, equaciona um problema antes considerado complexo (e caro) para solucionar e, mesmo assim, somente em prazos bem dilatados.

A parceria construída entre Legislativo (TCESP), Prefeituras e Executivo estadual pode ser reativada facilmente via tec-Reg para solução de outros problemas, pois o modelo aplicado ao PGG já está consolidado e devidamente documentado. Assim, servidores públicos municipais ainda não capacitados (no PGG), bem como servidores novos no cargo poderão sê-lo a um custo ainda mais baixo, atualizando continuamente as equipes, mesmo quando estas forem sendo renovadas.

Por sua vez, ao longo de suas atividades fiscalizadoras as equipes do TCESP poderão apontar/detectar a necessidade de capacitar novos servidores, de novos cursos ou até recomendar reforçar alguns aspectos para alunos do PGG quando a retenção do conhecimento se diluir com o passar do tempo.

Promoção de Participação e Controle Social_________________________

O PGG, por estar focado na melhora da eficiência na prestação de contas, naturalmente reforça a capacidade de controle externo da sociedade sobre os orçamentos e desempenhos municipais por meio de seu representante, o Poder Legislativo, que tem como auxiliar o TCESP.

O projeto consta dos sites do tec-Reg e dos parceiros envolvidos. É, também, estimulada a publicidade por meio das respectivas assessorias de imprensa e a apresentação em palestras, além da participação em eventos e prêmios de perfil correspondente (como foi o caso do prêmio conquistado).

Desenvolvimento de Parcerias_____________________________________

O tec-Reg é um programa estadual instituído pelo Decreto Estadual 54.849, de 01/10/2009, tendo por objeto o suporte às atividades e programas de capacitação, formação, gestão e comunicação voltados aos servidores da Administração Pública, apoiando as ações da Rede de Escolas de Governo, ou outros projetos e necessidades específicas do Governo do Estado.

Concebido segundo um modelo de expansão pela adesão voluntária, mas formal, de parceiros e tecnologicamente apto a se conectar a outras redes, o tec-Reg tem como uma de suas prioridades a integração sistêmica das Escolas de Governo do Estado de São Paulo.

Essa postura promoveu naturalmente aproximação com a Escola de Formação do TCESP e, na continuidade, o equacionamento conjunto do problema e o estímulo à participação dos municípios acompanhados pelo Tribunal e dos demais parceiros.

A interação e coordenação das atividades dos diversos parceiros deu-se, em nível estratégico, segundo o modelo e matriz já descritos, pelo Comitê Gestor e em nível operacional por meio das equipes funcionais, coordenadas pela FUNDAP e Fundação Vanzolini.

Especificamente, couberam aos parceiros:

- TCESP: definição dos objetivos estratégicos dos cursos e da linha de conteúdos – convite e negociação com as municipalidades;

- SGP e FUNDAP: coordenação geral – logística da distribuição de materiais – desenvolvimento, implantação e acompanhamento de indicadores – divulgação e inscrição de participantes – suporte aos participantes – certificação – contratação e remuneração de docentes – negociação e contratação de direitos autorais/imagem – desenvolvimento de ambientação virtual – disponibilização da rede tec-Reg;

- SEE: cessão da Rede do Saber e sua conexão à rede tec-Reg;

- Fundação Vanzolini: coordenação operacional - análise dos objetivos do curso, do público-alvo e da adequação das mídias às necessidades – definir matriz metodológica – definição de padrão gráfico e editorial – modelagem e desenvolvimento de ferramentas de gestão – transferência de tecnologia à FUNDAP (para assumir operação rotineira) – avaliação de resultados e consolidação do modelo – pesquisa iconográfica – desenvolvimento e realização de videoconferências e video-aulas;

- CEPAM: suporte à modelagem de conteúdos;

- Prefeituras: indicação de alunos, divulgação ao público interno e incentivo à inscrição respectiva;

Possibilidade de Multiplicação_____________________________________

A multiplicação é factível nas seguintes estratégias:

- Os mesmos conteúdos para outros públicos: atender aos municípios que ainda não aderiram e/ou a novos servidores nos municípios que já participaram, ou até sua expansão a outros estados (neste caso com as devidas adaptações);

- Novos conteúdos para os mesmo públicos: aproveitar a mobilização e a familiaridade dos envolvidos e ofertar-lhe novos conteúdos desenvolvidos especificamente para atender a outros problemas, correlatos ou não;

- Multiplicação de atores da parceria e/ou da conexão de redes de redes: o conhecimento gerado na montagem do modelo de adesão de 606 municípios e da conexão das redes poderia ser adaptado para incluir outros parceiros em outros estados, outros tribunais de contas (inclusive e principalmente TCU e TCM), outros poderes (em especial câmara municipais e assembléias legislativas) e outras redes (p.ex:  conectando-se a tec-Reg à rede  Interlegis);

A aplicação a outros contextos é possível, mas requer análises e adaptações específicas. Porém o conhecimento para redesenhar a arquitetura institucional, tecnológica e/ou conteudística foi consolidado pelo aprendizado proporcionado pelo PGG, pois integrar 606 municípios revelou-se um laboratório instrutivo para esse tipo de experiência.